## Sheet1
LÔ TRÌNH THỰC HIỆN
Lộ trình | Mức độ ưu tiên | Công việc thực hiện | Thành viên thực hiện | Thời gian hoàn thành
tuần 2 | 1 | Hoàn thiện nốt giao diện các trang còn lại | cả nhóm | 18/12
tuần 2 | 2 | Chuyển toàn bộ thiết kế vào mô hình MVC
tuần 2 |  | Xác định layout sử dụng chung đặt trong template | long | 19/12
tuần 2 |  | Lần lượt tạo sẵn các controller và action tương ứng | cảnh | 19/12
tuần 2 |  | Ứng dụng mỗi action trong controller, tạo các view để thiết kế trong tuần 1 | chiến | 20/12
tuần 2 |  | Với mỗi controller, tạo ra model (đại diện làm việc với mỗi bảng trong csdl | thế anh | 20/12
tuần 2 | 3 | Phân công nhiệm vụ lập trình từng chức năng cho từng thành viên trong nhóm | long
tuần 2 | 4 | Mỗi thành viên tự thử nghiệm dạng đơn lẻ ( chưa cần trên MVC) | cả nhóm
tuần 2 |  | từng chức năng mà mình đảm nhận để tìm ra đáp án cho các câu hỏi
tuần 2 |  | Nguyên lý hoạt động của các chức năng này như thế nào | cả nhóm | 21/12
tuần 2 |  | Kiến thức lập trình là những kiến thức nào | cả nhóm | 21/12
tuần 2 |  | Tự mình lập trình và thử nghiệm chức năng đó | cả nhóm | 22/12